## O6
แผนการดำเนินงานและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | #NAME? | 4652899.24 | 30.91
| แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  | 797600 | 308098.7 | 38.63
1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย | สำนักปลัด | สนับสนุนงบประมาณในการบริหาร | 30000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| เหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง |  | จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
| ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ |  | เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
2 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดงาน | สำนักปลัด | เพื่อจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | 20000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| พระราชพิธีและงานรัฐพิธี |  | ต่างๆ
3 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ | สำนักปลัด | ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่ม | 15000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| การป้องกันผลประโยน์ทับซ้อนของ |  | ประสิทธิภาพด้านป้องกันผลประโยชน์
| ข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ |  | ทับซ้อนของข้าราชการการเมืองและ
| ของรัฐ |  | เจ้าหน้าที่ของรัฐ
4 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงาน | 50000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
5 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้จ่ายในการ | 5000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
6 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการบริหาร | 10000 | 10000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | สำนักปลัด | วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการบริหารงานของ | 5000 | 2710 | 54.2 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่อ(น้ำมันเบนซิน | 300000 | 128700 | 42.9 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | สำนักปลัด | วัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการบริหารงาน | 2000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด | วัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการบริหารงาน | 10000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | วัดสุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารงาน | 5000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 | จัดซื้อวัสดุอื่น | สำนักปลัด | วัสดุอื่นเพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์กร | 10000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
13 | จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น (40 ช่อง) | สำนักปลัด | ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น (40 ช่อง) เพื่อใช้ใน | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
14 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก | สำนักปลัด | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก เพื่อใช้ใน | 7200 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
15 | จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | สำนักปลัด | ผ้าม่านเพื่อใช้ในสำนักงาน | 24000 | 15000 | 62.5 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
16 | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องพิมพ์ | สำนักปลัด | เครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ | 4100 | 4100 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
| แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ |  | เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
(Ink Tank Printer)
17 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองคลัง | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ | 125000 | 91573.7 | 73.26 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
ใช้งานได้ตามปกติ
18 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองคลัง | วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ | 40000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
19 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | กองคลัง | วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | 5000 | 4965 | 99.3 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
20 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | กองคลัง | วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ | 3000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
21 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ | 30000 | 11250 | 37.5 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
22 | ค่าบริการไปรษณีย์ | กองคลัง | ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา | 5000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ไปรษณีย์อากร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
23 | จัดซื้อชั้นวางของไม้ 6 ช่อง | กองคลัง | ชั้นวางของไม้ 6 ช่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | 9000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
24 | จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น | กองคลัง | ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น (20 ช่อง) เพือใช้ใน | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| (20 ช่อง) |  | การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
25 | จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น | กองคลัง | ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น(40 ช่อง) เพื่อใช้ในการ | 12000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| (40 ช่อง) |  | ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
26 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน | กองคลัง | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน เพื่อใช้ในการ | 11000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
27 | จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | กองคลัง | ผ้าม่านเพื่อใช้ในสำนักงาน | 20000 | 12500 | 62.5 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
28 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | กองคลัง | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กใช้ในการปฏิบัติงาน | 24000 | 24000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
| สำหรับประมวลผล |  | ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
29 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED | กองคลัง | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ใช้ในการ | 3300 | 3300 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
| ขาวดำ |  | ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
| แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  | 50000 | 30000 | 60
1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ | สำนักปลัด | สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ | 20000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ปราบปรามยาเสพติด อำเภอเรณูนคร |  | ปราบปรามยาเสพติดอำเภอเรณูนคร
ในการแก้ไขป้ญหายาเสพ
2 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกัน |  | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่(อปพร.)เกี่ยว | 30000 | 30000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
| และบรรเทาสาธารณภัยตำบล |  | กับการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาฯ
หนองย่างชิ้น
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
| แผนงานสาธารณสุข |  |  | 289000 | 0 | 0
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | สำนักปลัด | สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่ | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาด
ในสัตว์
2 | โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ | สำนักปลัด | จัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อในเด็ก | 13000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | สำนักปลัด | ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ | 30000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| จากโรคพิษสุขบ้า |  | ตำบลหนองย่างชิ้น
4 | จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายและทราย | สำนักปลัด | เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายภายใน | 40000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| อเบท ป้องกันลูกน้ำยุงลาย |  | พื้นที่ตำบล
5 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ | สำนักปลัด | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ | 40000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| เติมเครื่องพ่นหมอกควันและผสมน้ำยา |  | เครื่องพ่นหมอกควันและผสมน้ำยา
| เคมี |  | เคมี
6 | โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภค | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันสารเคมี | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ปลอดภัยปลอดสารเคมี หมู่ที่ 1 |  | ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 1
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
7 | โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภค | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันสารเคมี | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| ปลอดภัยปลอดสารเคมี หมู่ที่ 2 |  | ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 2
8 | โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภค | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันสารเคมี | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| ปลอดภัยปลอดสารเคมี หมู่ที่ 3 |  | ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 3
9 | โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภค | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันสารเคมี | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ปลอดภัยปลอดสารเคมี หมู่ที่ 4 |  | ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 4
10 | โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภค | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันสารเคมี | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ปลอดภัยปลอดสารเคมี หมู่ที่ 5 |  | ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 5
11 | โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอด | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันสารเคมี | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ภัยปลอดสารเคมี หมู่ที่ 6 |  | ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 6
12 | โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภค | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันสารเคมี | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ปลอดภัยปลอดสารเคมี หมู่ที่ 7 |  | ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 7
13 | โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภค | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันสารเคมี | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ปลอดภัยปลอดสารเคมี หมู่ที่ 8 |  | ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 8
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
14 | โครงการป้องกันโรคทางเดินหายใจจาก | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคทาง | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| ฝุ่นละออง (PM2.5) หมู่ที่ 1 |  | เดินหายใจจากฝุ่นละออง (PM2.5)
หมู่ที่ 1
15 | โครงการป้องกันโรคทางเดินหายใจจาก | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคทาง | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| ฝุ่นละออง (PM2.5) หมู่ที่ 2 |  | เดินหายใจจากฝุ่นละออง (PM2.5)
หมู่ที่ 2
16 | โครงการป้องกันโรคทางเดินหายใจจาก | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคทาง | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ฝุ่นละออง (PM2.5) หมู่ที่ 3 |  | เดินหายใจจากฝุ่นละออง (PM2.5)
หมู่ที่ 3
17 | โครงการป้องกันโรคทางเดินหายใจจาก | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคทาง | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ฝุ่นละออง (PM2.5) หมู่ที่ 4 |  | เดินหายใจจากฝุ่นละออง (PM2.5)
หมู่ที่ 4
18 | โครงการป้องกันโรคทางเดินหายใจจาก | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคทาง | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ฝุ่นละออง (PM2.5) หมู่ที่ 5 |  | เดินหายใจจากฝุ่นละออง (PM2.5)
หมู่ที่ 5
19 | โครงการป้องกันโรคทางเดินหายใจจาก | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคทาง | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ฝุ่นละออง (PM2.5) หมู่ที่ 6 |  | เดินหายใจจากฝุ่นละออง (PM2.5)
หมู่ที่ 6
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
20 | โครงการป้องกันโรคทางเดินหายใจจาก | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคทาง | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| ฝุ่นละออง (PM2.5) หมู่ที่ 7 |  | เดินหายใจจากฝุ่นละออง (PM2.5)
หมู่ที่ 7
21 | โครงการป้องกันโรคทางเดินหายใจจาก | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคทาง | 7000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| ฝุ่นละออง (PM2.5) หมู่ที่ 8 |  | เดินหายใจจากฝุ่นละออง (PM2.5)
หมู่ที่ 8
22 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการใช้ยาให้กับ | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| สมผลและปลอดภัย (ROU) หมู่ที่ 1 |  | ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 1
23 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการใช้ยาให้กับ | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| สมผลและปลอดภัย (ROU) หมู่ที่ 2 |  | ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 2
24 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการใช้ยาให้กับ | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| สมผลและปลอดภัย (ROU) หมู่ที่ 3 |  | ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 3
25 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการใช้ยาให้กับ | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| สมผลและปลอดภัย (ROU) หมู่ที่ 4 |  | ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 4
26 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการใช้ยาให้กับ | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| สมผลและปลอดภัย (ROU) หมู่ที่ 5 |  | ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 5
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
27 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการใช้ยาให้กับ | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| สมผลและปลอดภัย (ROU) หมู่ที่ 6 |  | ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 6
28 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการใช้ยาให้กับ | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| สมผลและปลอดภัย (ROU) หมู่ที่ 7 |  | ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 7
29 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุ | สำนักปลัด | อบรมให้ความรู้ในการใช้ยาให้กับ | 6000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| สมผลและปลอดภัย (ROU) หมู่ที่ 8 |  | ประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 8
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  | 151000 | 115965 | 76.8
1 | โครงการขอพร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | กองสวัสดิการ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภาย | 20000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
|  | สังคม | ในตำบล
2 | โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ที่มี | กองสวัสดิการ | จัดอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ที่มีภาวะ | 15000 | 15000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
| ภาวะพึ่งพิง | สังคม | พึ่งพิง
3 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองสวัสดิการ | วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ | 10000 | 6000 | 60 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | สังคม | เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
4 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | กองสวัสดิการ | วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | 5000 | 4965 | 99.3 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | สังคม | ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
5 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสวัสดิการ | วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ | 10000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
|  | สังคม | เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
6 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | กองสวัสดิการ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนและเป็นแบบ | 91000 | 90000 | 98.9 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | สังคม | แขวนใช้ในกองสวัสดิการสังคม
| แผนงานเคหะและชุมชน |  |  | 320500 | 207471 | 64.73
1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองช่าง | วัสดุสำนักานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ | 10000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
2 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | กองช่าง | วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | 5000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
3 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ | 20000 | 19965 | 99.82 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
เจ้าหน้าที่
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
4 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อในการปฏิบัติงานของ | 10000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
5 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | กองช่าง | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด | 45500 | 45000 | 98.9 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
36000 บีทียู
6 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | 100000 | 99450 | 99.45 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
ของเจ้าหน้าที่
7 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ | กองช่าง | กำจัดขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากในเขตองค์การ | 130000 | 43056 | 33.13 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
บริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  | #NAME? | 0 | 0
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | สำนักปลัด | จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ | 20000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ยาเสพติด |  | แก้ไขปัญหายาเสพติด
2 | โครงการฝึกอบรมทำน้ำมันนวดหญ้าเอ็น | กองสวัสดิการ | จัดอมรบให้ความรู้การจัดทำน้ำมัน | 20000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| ยืด | สังคม | นวดหญ้าเอ็นยืด
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
3 | โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพ | กองสวัสดิการ | จัดอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ | 150000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนิการ
| ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ | สังคม | สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
| ในตำบลหนองย่างชิ้น |  | ผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ
| แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรม และ |  |  | 540000 | 390000 | 72.22
นันทนาการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | กองการศึกษา | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยา | 100000 | 100000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | ศาสนาและ | เสพติด
วัฒนธรรม
2 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี | กองการศึกษา | จัดกิจกรรมเพื่อร่วมขบวนแห่งานประเพณี | 130000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| สงกรานต์ | ศาสนาและ | สงกรานต์
วัฒนธรรม
3 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี | กองการศึกษา | จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีประจำ | 150000 | 150000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
| ประจำท้องถิ่น "งานประเพณีบุญพระ | ศาสนาและ | ท้องถิ่น
| เวส" | วัฒนธรรม
4 | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสาน | กองการศึกษา | อุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลเพื่อจัดงาน | 100000 | 80000 | 80 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
| ประเพณีท้องถิ่น ตำบลหนองย่างชิ้น | ศาสนาและ | บุญมหาชาติ ภายในตำบล
วัฒนธรรม
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
5 | อุดหนุนโครงการจัดทำเรือไฟ อำเภอ | กองการศึกษา | อุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลเพื่อจัด | 60000 | 60000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
| เรณูนคร | ศาสนาและ | กิจกรรมร่วมประเพณีไหลเรือไฟ
วัฒนธรรม
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  | 1641200 | 0 | 0
1 | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการ | กองช่าง | ก่อสร้างคล่องส่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาด 1.00 | 210700 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| เกษตร หมู่ที่ 2 (นานายวรศักดิ์ - |  | เมตร ยาว 89 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อม
| นานายไพรัตน์) |  | ติดตั้งประตูระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร
สูง 0.45 เมตร จำนวน 5 จุด
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | กองช่าง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง | 263000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| หมู่ที่ 1 (เส้นทางสำนักสงฆ์โชคนิมิตถึง |  | 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
| แนวเขตตำบลหนองย่างชิ้น) |  | หรือมืพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว
6.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | กองช่าง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง | 342000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| หมู่ที่ 4 (เส้นทางนานายเดอวิท ถึงยอด |  | 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0,15 เมตร
| รีสอร์ท) |  | หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
524 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอน
กรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆ
ละ 6 ท่อน
4 | โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน | กองช่าง | ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด | 29800 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| หมู่ที่ 3 (บริเวณสิ้นสุดท่อระบายน้ำนา |  | ปริมาณงานร่องระบายน้ำไร้ท่อ ขนาด
| นางจันทรรักษ์) |  | กว้าง 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.60 เมตร พร้อมท่อผันน้ำลงใต้ดิน
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
ลึก 2.00 เมตร จำนวน 2 จุด
5 | โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบ | กองช่าง | ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด | 14900 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ปิด หมู่ที่ 6 |  | ปริมานงานร่องระบายน้ำไร้ท่อ ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.60 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
ลึก 2.00 เมตร จำนวน 1 จุด
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | กองช่าง | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 144000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| เสริมเหล็กบริเวณริมถนนหน้าศูนย์ |  | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 60 เมตร
| พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ |  | ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลง
ใต้ดิน ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร ลึก 2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ
7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | กองช่าง | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 389000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (บริเวณริมถนนหน้า |  | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 177 เมตร
| บ้านนางประเชิญศักดิ์ ถึงลำห้วยแคนติด |  | ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
กับเขตตำบลกุดฉิม)
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | กองช่าง | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 80000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 |  | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 40 เมตร
ลึกแฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลง
ใต้ดิน ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร ลึก 2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ
9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | กองช่าง | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 67800 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 (บ้านนายธวัชชัย |  | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 32 เมตร
| ถึงบ้านนางบานเย็น) |  | ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
10 | โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิต | กองช่าง | ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน | 100000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| ภัณฑ์ชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น |  | ตำบลหนองย่างชิ้น ขนาดกว้าง 5.50
เมตร ยาว 6.00 เมตร
| แผนงานการศึกษา |  |  | 2505008 | 1195064.54 | 47.71
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | 50000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | ศาสนาและ | ภายในตำบลหนองย่างชิ้น
วัฒนธรรม
2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | วัสดุสำนักงานใช้ในการปฏิบัติงานของ | 15000 | 12000 | 80 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | ศาสนาและ | เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
วัฒนธรรม
3 | จัดซื้อวัสดงานบ้านงานครัว | กองการศึกษา | วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในการปฏิบัติงานของ | 3000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
|  | ศาสนาและ | เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
วัฒนธรรม
4 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองการศึกษา | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ใช้ในการปฏิบัติงาน | 5000 | 0 | 0 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
|  | ศาสนาและ | ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
วัฒนธรรม
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
5 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | วัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานของ | 10000 | 9960 | 99.6 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | ศาสนาและ | เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
วัฒนธรรม
6 | โครการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | กองการศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้ | 578948 | 242352 | 41.86 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | ศาสนาและ | แก่สถานศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหาร
|  | วัฒนธรรม | ส่วนตำบลหนองย่างชิ้นเช่นค่าอาหารกลางวัน
เงินรายหัวนักเรียนและเงินพัฒนาการจัดการ
ศึกษาและเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานศึกษาภายในสังกัด
7 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษา | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 606660 | 265640.54 | 43.79 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | ศาสนาและ | ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษา
|  | วัฒนธรรม | ในสังกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
และสถานศึกษาในสังกันสำนักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
8 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | กองการศึกษา | วัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 10000 | 10000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | ศาสนาและ | ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัฒนธรรม
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงาน | ผลผลิต | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละของ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน
|  | รับผิดชอบ |  |  | 31 มีนาคม 2568 | การเบิกจ่าย | การดำเนินงาน | 31 มีนาคม 2568
9 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | กองการศึกษา | วัสดุฟลูออไรด์วานิชสำหรับเคลือบฟันและ | 6000 | 6000 | 100 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | ศาสนาและ | ป้องกันฟันผุ ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียน
วัฒนธรรม
10 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน | กองการศึกษา | อุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ | 1220400 | 599112 | 49.09 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
| สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา | ศาสนาและ | นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
| ขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วน | วัฒนธรรม | ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
| ตำบลหนองย่างชิ้น |  | การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
| แผนงานงบกลาง |  |  | 8569800 | 2406300 | 28.08
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | กองสวัสดิ | สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ | 6573000 | 1784500 | 27.15 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | การสังคม | ขึ้นไป
2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | กองสวัสดิ | สวัสดิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ | 1936800 | 600800 | 31.02 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | การสังคม | ที่กำหนด
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | กองสวัสดิ | เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ | 60000 | 21000 | 35 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ
|  | การสังคม | ผู้ป่วยเอดส์